## Sheet1
Ứng dụng cho người giúp việc
| Màn hình (Chức năng) | Thời gian
Home | Công việc quanh đây | 24
| Filter | 16
| Search | 8
| Chi tiết công việc | 8
| Nhận việc | 8
| Thông tin chủ nhà | 8
Quản lý công việc | Công việc đang chờ | 8
| Công việc đã được giao | 8
| Công việc đang làm | 8
Chi tiết công việc
| Huỷ bỏ | 4
Lich sử | Danh sách công việc đã làm | 8
| Danh sách chủ nhà đã làm | 8
| Chi tiết công việc | 4
Thông tin chủ nhà
| Đánh giá | 4
| Báo cáo | 4
More | Liên hệ | 2
| About | 2
| User info | 4
| đăng nhập | 3
| Thay đổi Ngôn ngữ | 2
| Điều khoản | 2
| Đăng ký | 8
| cập nhật thông tin cá nhân | 4
| Quên mật khẩu | 1
| Thống kê | 24
| Tổng | 180
| Test + Fixbug | 40
| Thời gian app cho người giúp việc | 220
Ứng dụng cho chủ nhà
Home | Người giúp viêc quanh đây | 16
| Filter | 12
| Search | 6
| Thông tin người giúp việc | 6
| Gửi yêu cầu trực tiếp | 8
Quản lý công việc | Danh sách công việc đã đăng | 6
| Danh sách người đăng ký | 8
| Chọn người giúp việc | 8
| Danh sách công việc đã duyệt | 6
| Danh sách Công việc đang làm | 6
| Chi tiết công việc | 3
| Huỷ bỏ | 4
| Check in | 4
| Check out | 4
| Thanh Toán |  | (Chưa biết khối lượng công việc)
Lich sử | Danh sách công việc đã hoàn thành | 6
| Danh sách người giúp việc đã làm | 6
| Chi tiết công việc | 3
Thông tin người giúp việc
| Đánh giá | 3
| Báo cáo | 3
More | Liên hệ | 2
| About | 2
| User info | 4
| đăng nhập | 3
| Thay đổi Ngôn ngữ | 2
| Điều khoản | 2
| Đăng ký | 8
| cập nhật thông tin cá nhân | 4
| Thống kê | 24
| Quên mật khẩu | 1
| Tổng | 170
| Test + Fixbug | 40
| Thời gian app cho chủ nhà | 210
Tổng thời gian |  | 430