## Sheet1
FUNCTION LIST - PROJECT "MOBILE APP NGƯỜI GIÚP VIỆC" (iOS)
No | Task |  |  | Who performed | Percent Complete
| Module Name | Function Name | Development effort (hours)
| Ứng dụng cho người giúp việc |  | 43
1 | Home page | Công việc quanh đây Quản lý công việc Lịch sử More |  | Phát (a-z) | 100%
2 | Công việc quanh đây | Danh sách công việc quanh đây | 1.5
3 |  | Filter | 1
4 |  | Search | 1
5 |  | Chi tiết công việc | 3
6 |  | Nhận việc | 1
7 |  | Thông tin chủ nhà | 2.5
8 | Quản lý công việc | Công việc đang chờ | 2
9 |  | Công việc dược chủ nhà gửi | 2
10 |  | Công việc đã được giao | 2
11 |  | Công việc đang làm | 2
12 |  | Chi tiết công việc | 0
13 |  | Huỷ bỏ | 1
14 | Lich sử | Danh sách công việc đã làm | 1.5
15 |  | Danh sách chủ nhà đã làm | 1.5
16 |  | Chi tiết công việc | 0
17 |  | Thông tin chủ nhà | 0
18 |  | Đánh giá | 2
19 |  | Báo cáo | 2
20 | More | Liên hệ | 1
21 |  | About | 1.5
22 |  | User info | 2.5
23 |  | đăng nhập | 2.5
24 |  | Thay đổi Ngôn ngữ | 1
25 |  | Điều khoản | 1.5
26 |  | cập nhật thông tin cá nhân | 2
27 |  | Quên mật khẩu | 1
28 |  | Thống kê | 4
| Ứng dụng cho chủ nhà |  | 44
| Home page | Người giúp việc quanh đây Quản lý công việc Lịch sử More | 1 | Phát (a-z)
1 | Người giúp việc quanh đây | Danh sách người giúp viêc quanh đây | 1
2 |  | Filter | 1
3 |  | Search | 0.5
4 |  | Thông tin người giúp việc | 2
5 |  | Gửi yêu cầu trực tiếp | 1
6 | Quản lý công việc | Danh sách công việc đã đăng | 1.5
7 |  | Danh sách người đăng ký | 2
8 |  | Chọn người giúp việc | 1
9 |  | Danh sách công việc đã duyệt | 2
10 |  | Danh sách Công việc đang làm | 2
11 |  | Chi tiết công việc | 1
12 |  | Huỷ bỏ | 1
13 |  | Check in | 1
14 |  | Check out | 1
15 |  | Thanh Toán | 2
16 | Lich sử | Danh sách công việc đã hoàn thành | 2
17 |  | Danh sách người giúp việc đã làm | 2
18 |  | Chi tiết công việc | 0
19 |  | Thông tin người giúp việc | 0
20 |  | Đánh giá | 2
21 |  | Báo cáo | 2
22 | More | Thống kê | 3
23 |  | About | 1.5
24 |  | User info | 1
25 |  | đăng nhập | 2
26 |  | Thay đổi Ngôn ngữ | 1
27 |  | Điều khoản | 1.5
28 |  | Đăng ký | 2
29 |  | cập nhật thông tin cá nhân | 1.5
30 |  | Quên mật khẩu | 0.5
31 |  | Liên hệ | 1
Chưa tính thời gian chỉnh sửa (phụ thuộc vào yêu cầu chỉnh sửa)
HCMC, DATE 03-05-2017
HBB Solutions Company
Signature

## Sheet2
FUNCTION LIST - PROJECT "MOBILE APP NGƯỜI GIÚP VIỆC" (Android)
No | Task |  |  | Who performed | Percent Complete
| Module Name | Function Name | Development effort (hours)
| Ứng dụng cho người giúp việc |  | 34
1 | Home page | Công việc quanh đây Quản lý công việc Lịch sử More |  | Phát (a-z) | 100%
2 | Công việc quanh đây | Danh sách công việc quanh đây | 1
3 |  | Filter | 1
4 |  | Search | 0.5
5 |  | Chi tiết công việc | 2
6 |  | Nhận việc | 0.5
7 |  | Thông tin chủ nhà | 2
8 | Quản lý công việc | Công việc đang chờ | 2
9 |  | Công việc dược chủ nhà gửi | 2
10 |  | Công việc đã được giao | 2
11 |  | Công việc đang làm | 2
12 |  | Chi tiết công việc | 0
13 |  | Huỷ bỏ | 1
14 | Lich sử | Danh sách công việc đã làm | 1
15 |  | Danh sách chủ nhà đã làm | 1
16 |  | Chi tiết công việc | 0
17 |  | Thông tin chủ nhà | 0
18 |  | Đánh giá | 1
19 |  | Báo cáo | 1
20 | More | Liên hệ | 1
21 |  | About | 1
22 |  | User info | 2
23 |  | đăng nhập | 2
24 |  | Thay đổi Ngôn ngữ | 1
25 |  | Điều khoản | 1
26 |  | cập nhật thông tin cá nhân | 2
27 |  | Quên mật khẩu | 1
28 |  | Thống kê | 3
| Ứng dụng cho chủ nhà |  | 39
| Home page | Người giúp việc quanh đây Quản lý công việc Lịch sử More | 1 | Phát (a-z)
1 | Người giúp việc quanh đây | Danh sách người giúp viêc quanh đây | 1
2 |  | Filter | 1
3 |  | Search | 0.5
4 |  | Thông tin người giúp việc | 2
5 |  | Gửi yêu cầu trực tiếp | 1
6 | Quản lý công việc | Danh sách công việc đã đăng | 1
7 |  | Danh sách người đăng ký | 1
8 |  | Chọn người giúp việc | 1
9 |  | Danh sách công việc đã duyệt | 1
10 |  | Danh sách Công việc đang làm | 1
11 |  | Chi tiết công việc | 1
12 |  | Huỷ bỏ | 1
13 |  | Check in | 1
14 |  | Check out | 1
15 |  | Thanh Toán | 2
16 | Lich sử | Danh sách công việc đã hoàn thành | 2
17 |  | Danh sách người giúp việc đã làm | 2
18 |  | Chi tiết công việc | 0
19 |  | Thông tin người giúp việc | 0
20 |  | Đánh giá | 2
21 |  | Báo cáo | 2
22 | More | Thống kê | 3
23 |  | About | 1
24 |  | User info | 1
25 |  | đăng nhập | 2
26 |  | Thay đổi Ngôn ngữ | 1
27 |  | Điều khoản | 1
28 |  | Đăng ký | 2
29 |  | cập nhật thông tin cá nhân | 1
30 |  | Quên mật khẩu | 0.5
31 |  | Liên hệ | 1
Chưa tính thời gian chỉnh sửa (phụ thuộc vào yêu cầu chỉnh sửa)
HCMC, DATE 03-05-2017
HBB Solutions Company
Signature